## ProcessoQualificação
Análise de Risco
Processo de qualificação.
Projeto: GND Soluções
Descrição dos Risco | Impacto |  |  |  |  | Probabilidade | Exposição | Prioridade de Risco
| Custo | Tempo | Escopo | Qualidade | Geral |  |  | Alta | Média | Baixa
Retrabalho em tarefas do Projeto | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.56
Plano do projeto Incompleto | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | 0.48
Equipe não constituida | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.14
Análise dos riscos imcompleta | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0.8
Perda de informações na base de dados | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 3 | 0.1 | 0.3
Reclamações de bugs | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 0.88
Adptação do usuário com o serviço | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.64
Experiência do usuário com retorno negativo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.4
Indisponibilidade do serviço devido queda do servidor | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 1.04

## Estratégia
Análise de Risco
Projeto: GND Soluções
Risco | Ação | Estratégia | Responsável
Retrabalho em tarefas do Projeto | Revalidação das entregas realizadas antes de continuar nova iteração | Por meio de teste unitário verificar cada funcionalidade criada. | Dilan
Reclamações de bugs | Realizar ouvidoria para coletar todos os bugs | Efetuar contato com o cliente para entender os erros encontrados e criar uma nova iteração pra solucionar o erro. | Fabricio
Indisponibilidade do serviço devido queda do servidor | Manter o servidor 100% disponível | Monitorar o ambiente e disponibilizar o serviço por dois links de internet | Bruna

## Critérios
Critérios | Os valores lineares atribuídos à matriz de probabilidade e impacto são:
Escopo
| Valor | Significado
0,1 – Impacto insignificativo no escopo do projeto; | 0.1 | Muito baixo
0,3 – Poucos entregáveis impactados, sem efeito no aceite do projeto; | 0.2 | Baixo
0,5 – Alguns entregáveis impactados, perceptíveis no aceite do projeto; | 0.4 | Moderado
0,7 – Impacto muito significante para o cliente; | 0.6 | alto
0,9 – Inaceitável para o cliente. | 0.8 | muto alto
Tempo
0,1 – Atraso insignificante no cronograma;
0,3 – Atraso de menos de 1 dia no cronograma;
0,5 – Atraso de 1 a 5 dias no cronograma;
0,7 – Atraso de 5 a 10 dias no cronograma;
0,9 – Atraso maior que 10 dias no cronograma.
Custo
0,1 – Aumento significante no custo;
0,3 – Aumento no custo de menos do que R 9,99 por dia;
0,5 – Aumento do custo de R$ 9,99 a R$ 9,99 por dia;
0,7 – Aumento do custo de R$ 9,99 a R$ 9,99 por dia;
0,9 – Aumento de mais de R$ 9,99 por dia.
Qualidade
01 – Impacto insignificante na qualidade do projeto;
0,3 – Poucos entregáveis impactados sem efeito no aceite do projeto;
0,5 – Alguns entregáveis impactados, perceptíveis no aceite do projeto;
0,7 – Impacto muito significante para o cliente;
0,9 – Inaceitável para o cliente.