## Basic Gantt Chart
GND SOLUÇÕES
| TAREFA | DATA INÍCIO | DATA FIM | DIAS DESDE O INICIO DO PROJETO | DURAÇÃO (DIAS) | MEMBRO DA EQUIPE | PERCENTUAL CONCLUÍDO | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4
Pré-desenvolvimento
| Estudo de Caso | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0 | 8 | Yasmin | 100%
| Regras de Negócio | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 0 | 4 | Ramon | 100%
| Estrutura Analítica do Projeto | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 3 | 1 | Ramon/Yasmin | 100%
| Diagrama de Custo | 2019-10-22 | 2019-10-25 | 64 | 4 | Mateus | 100%
| Diagrama MER/DER (SGBD) – DBA | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 72 | 22 | Dilan/Fabricio | 100%
| Diagrama de Tempo | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 64 | 1 | Yasmin | 100%
| Definição de Atividades | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 1 | 8 | Dilan | 100%
| Definição de Cronograma | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 1 | 8 | Ramon | 100%
| Definição de Ferramentas | 2019-08-27 | 2019-09-03 | 8 | 8 | Todos | 100%
Desenvolvimento
| Aplicação Identidade visual | 2019-09-03 | 2019-09-10 | 15 | 8 | Yasmin | 80%
| Implementação de Frameworks | 2019-10-02 | 2019-10-09 | 44 | 8 | Ramon/Yasmin | 80%
| Programação Front-End | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 72 | 22 | Dilan | 80%
| Estruturação de Classes | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 72 | 22 | Bruna | 40%
| Implementação de Regras de Negócio | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 0 | 4 | Mateus | 40%
| Conexão ao SGBD | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 72 | 22 | Dilan/Fabricio | 40%
| Construção de Interface | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 72 | 22 | Dilan | 40%
| Estruturação de Tabelas | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 72 | 22 | Dilan | 40%
| Deploy da Aplicação e SGBD | 2019-11-06 | 2019-11-27 | 79 | 22 | Dilan/Fabricio | 40%
| Desenvolvimento de Testes Automatizados | 2018-01-22 | 2018-01-26 | -574 | 5 | Michael | 80%
Testes
| Conexão ao Servidor | 2018-01-15 | 2018-01-19 | -581 | 5 | Nathan | 100%
| Testes de Stress do Servidor | 2018-01-22 | 2018-01-23 | -574 | 2 | Meredith | 80%
| Testes Dirigidos | 2018-01-22 | 2018-01-26 | -574 | 5 | Brandon | 60%
| Testes Back-End de Conexão ao Banco | 2018-01-26 | 2018-01-29 | -570 | 4 | Michael | 40%
| Testes de Manipulação de Dados | 2018-01-26 | 2018-01-29 | -570 | 4 | Michael | 40%
| Testes de Usabilidade | 2018-01-26 | 2018-01-29 | -570 | 4 | Michael | 20%
| Implementação SGBD Direcionado a Testes | 2018-01-22 | 2018-01-25 | -574 | 4 | Rachel | 20%
Implementação da infra-estrutura
| Criação do servidor | 2018-01-15 | 2018-01-24 | -581 | 10 | Nathan | 100%
| Configuração do servidor | 2018-01-25 | 2018-01-30 | -571 | 6 | Meredith | 80%
Implementação
| Desenvolvimento manual do usuário | 2018-01-15 | 2018-01-24 | -581 | 10 | Nathan | 100%
| Entrega do Projeto | 2018-01-25 | 2018-01-30 | -571 | 6 | Meredith | 80%
Formulas:
DURAÇÃO (DIAS) = DATEDIF([DATA INÍCIO],[DATA FIM],"d")+1