## MODELO
[6 empty] | 2016-05-02 | [6 empty] | 2016-05-09 | [6 empty] | 2016-05-16 | [6 empty] | 2016-05-23 | [6 empty] | 2016-05-30 | [6 empty] | 2016-06-06 | [6 empty] | 2016-06-13 | [6 empty] | 2016-06-20
# | Nome da tarefa | Duração | Data de Início | Data de Término | % | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26
1 | Reunião com o cliente | 1 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 100%
2 | Definição do escopo | 2 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 100%
3 | Elaboração dos projetos | 15 | 2016-05-05 | 2016-05-30 | 0%
4 | Aprovação do cliente | 1 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 0%
5 | Aprovação na prefeitura | 30 | 2016-05-30 | 2016-07-08 | 0%
6 | Finalização do projeto executivo | 10 | 2016-06-05 | 2016-06-16 | 0%
7 | Entrega para o cliente | 1 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 0%
8

## COM FÓRMULAS
| PERCENTUAL CONCLUÍDO DO PROJETO | Data de Início |  | 2017-09-04
|  | Data Atual |  | 2019-12-01
| 100% | Duração do Projeto |  | 11
[6 empty] | 2019-08-19 | [6 empty] | 2019-08-26 | [6 empty] | 2019-09-02 | [6 empty] | 2019-09-09 | [6 empty] | 2019-09-16 | [6 empty] | 2019-09-23 | [6 empty] | 2019-09-30 | [6 empty] | 2019-10-07 | [6 empty] | 2019-10-14 | [6 empty] | 2019-10-21 | [6 empty] | 2019-10-28 | [6 empty] | 2019-11-04 | [6 empty] | 2019-11-11 | [6 empty] | 2019-11-18 | [6 empty] | 2019-11-25 | [6 empty] | 2019-12-02 | [6 empty] | 2019-12-09 | [6 empty] | 2019-12-16 | [6 empty] | 2019-12-23 | [6 empty] | 2019-12-30
# | Nome da tarefa | Duração | Data de Início | Data de Término | % | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05
1 | Estudo de Caso | 8 | 2019-08-19 | 2019-08-28 | 100%
2 | Regras de Negócio | 4 | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 100%
3 | Estrutura Analítica do Projeto | 1 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 100%
4 | Diagrama de Custo | 4 | 2019-10-22 | 2019-10-25 | 100%
5 | Diagrama MER/DER (SGBD) – DBA | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 100%
6 | Diagrama de Tempo | 1 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 100%
7 | Definição de Atividades | 8 | 2019-08-20 | 2019-08-29 | 100%
8 | Definição de Cronograma | 8 | 2019-08-20 | 2019-08-29 | 100%
9 | Definição de Ferramentas | 8 | 2019-08-27 | 2019-09-05 | 100%
10 | Aplicação Identidade visual | 8 | 2019-09-03 | 2019-09-12 | 100%
11 | Implementação de Frameworks | 8 | 2019-10-02 | 2019-10-11 | 100%
12 | Programação Front-End | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 100%
13 | Estruturação de Classes | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 100%
14 | Implementação de Regras de Negócio | 4 | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 100%
15 | Conexão ao SGBD | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 100%
16 | Construção de Interface | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 100%
17 | Estruturação de Tabelas | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 100%
18 | Deploy da Aplicação e SGBD | 22 | 2019-11-06 | 2019-12-05 | 100%
19 | Desenvolvimento de Testes Automatizados | 5 | 2019-11-09 | 2019-11-14 | 100%
20 | Conexão ao Servidor | 5 | 2019-11-12 | 2019-11-18 | 100%
21 | Testes de Stress do Servidor | 2 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 100%
22 | Testes Dirigidos | 5 | 2019-11-18 | 2019-11-22 | 100%
23 | Testes Back-End de Conexão ao Banco | 4 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 100%
24 | Testes de Manipulação de Dados | 4 | 2019-11-24 | 2019-11-27 | 100%
25 | Testes de Usabilidade | 4 | 2019-11-27 | 2019-12-02 | 100%
26 | Implementação SGBD Direcionado a Testes | 4 | 2019-11-30 | 2019-12-04 | 100%
27 | Criação do servidor | 10 | 2019-12-03 | 2019-12-16 | 100%
28 | Configuração do servidor | 6 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 100%
29 | Desenvolvimento manual do usuário | 8 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 100%
30 | Entrega do Projeto | 6 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 100%

## Planilha1
Atividade | Dias | Data Inicio | Data Fim | Membro da Equipe
Estudo de Caso | 8 | 2019-08-19 | 2019-08-28 | Yasmin
Regras de Negócio | 4 | 2019-08-19 | 2019-08-22 | Ramon
Implementação de Regras de Negócio | 4 | 2019-08-19 | 2019-08-22 | Mateus
Definição de Atividades | 8 | 2019-08-20 | 2019-08-29 | Dilan
Definição de Cronograma | 8 | 2019-08-20 | 2019-08-29 | Ramon
Estrutura Analítica do Projeto | 1 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | Ramon/Yasmin
Definição de Ferramentas | 8 | 2019-08-27 | 2019-09-05 | Todos
Aplicação Identidade visual | 8 | 2019-09-03 | 2019-09-12 | Yasmin
Implementação de Frameworks | 8 | 2019-10-02 | 2019-10-11 | Ramon/Yasmin
Diagrama de Custo | 4 | 2019-10-22 | 2019-10-25 | Mateus
Diagrama de Tempo | 1 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Yasmin
Diagrama MER/DER (SGBD) – DBA | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | Dilan/Fabricio
Programação Front-End | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | Dilan
Estruturação de Classes | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | Bruna
Conexão ao SGBD | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | Dilan/Fabricio
Construção de Interface | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | Dilan
Estruturação de Tabelas | 22 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | Dilan
Deploy da Aplicação e SGBD | 22 | 2019-11-06 | 2019-12-05 | Dilan/Fabricio
Desenvolvimento de Testes Automatizados | 5 | 2019-11-09 | 2019-11-14 | Bruna
Conexão ao Servidor | 5 | 2019-11-12 | 2019-11-18 | Bruna
Testes de Stress do Servidor | 2 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | Dilan/Fabricio
Testes Dirigidos | 5 | 2019-11-18 | 2019-11-22 | Yasmin
Testes Back-End de Conexão ao Banco | 4 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | Mateus
Testes de Manipulação de Dados | 4 | 2019-11-24 | 2019-11-27 | Mateus
Testes de Usabilidade | 4 | 2019-11-27 | 2019-12-02 | Mateus
Implementação SGBD Direcionado a Testes | 4 | 2019-11-30 | 2019-12-04 | Ramon
Criação do servidor | 10 | 2019-12-03 | 2019-12-16 | Ramon
Configuração do servidor | 6 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | Ramon
Desenvolvimento manual do usuário | 8 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | Bruna
Entrega do Projeto | 6 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | Bruna
Formulas:
Data Fim = IF([Data Inicio]="","",WORKDAY([Data Inicio],([Dias]-1)))

## CÁLCULOS
8 | 2019-08-28
4 | 2019-08-22
1 | 2019-08-22
4 | 2019-10-25
22 | 2019-11-28
1 | 2019-10-22
8 | 2019-08-29
8 | 2019-08-29
8 | 2019-09-05
8 | 2019-09-12
8 | 2019-10-11
22 | 2019-11-28
22 | 2019-11-28
4 | 2019-08-22
22 | 2019-11-28
22 | 2019-11-28
22 | 2019-11-28
22 | 2019-12-05
5 | 2019-11-14
5 | 2019-11-18
2 | 2019-11-18
5 | 2019-11-22
4 | 2019-11-26
4 | 2019-11-27
4 | 2019-12-02
4 | 2019-12-04
10 | 2019-12-16
6 | 2019-12-10
8 | 2019-12-17
6 | 2019-12-13